### ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### ТК 284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные»

### за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Общие сведения о ТК 284

Организация, ведущая секретариат ТК 284 – Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Председатель ТК 284 – Евгений Анатольевич Корчевой.

Ответственный секретарь ТК 284 – Вячеслав Вадимович Пронин.

Сведения о структуре ТК

Технический комитет ТК 284 состоит из подкомитетов, аналогичным подкомитетам международного технического комитета ИСО ТК 23:

ПК 1 Машины и орудия для обработки почвы и посева

ПК 2 Машины для защиты растений и внесения удобрений

ПК 3 Машины для орошения и водоснабжения

ПК 4 Машины для уборки урожая

ПК 5 Безопасность и комфорт сельскохозяйственных машин

ПК 6 Испытания сельскохозяйственной техники

ПК 7 Тракторы

ПК 8 Машины и оборудование для животноводства

ПК 9 Электроника для сельского хозяйства

ПК 10 Ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники.

Результаты выполнения ПНС за отчетный год по тематике ТК 284

За отчетный период по тематике ТК 284 в соответствии с ПНС были проведены следующие работы:

Разработаны и размещены в АИС МГС на стадии «Рассмотрение» первые редакции межгосударственных стандартов:

- 1.2.284-2.001.18 Тракторы колесные сельскохозяйственные. Трехточечное задненавесное устройство. Категории 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N и 4

- 1.2.284-2.002.18 Муфты быстросоединяемые гидравлических систем сель-скохозяйственных тракторов Зоны расположения

- 1.2.284-2.003.18 Тракторы сельскохозяйственные колесные. Трехточечные сцепные устройства. Часть 1. U-образное сцепное устройство

- 1.2.284-2.004.18 Тракторы и механизмы сельскохозяйственные. Системы автонаведения для управляемых операторами тракторов и самоходных механизмов. Требования безопасности

- 1.2.284-2.005.18 Тракторы сельскохозяйственные колесные. Трехточечные сцепные устройства. Часть 2 А-образное сцепное устройство

- 1.2.284-2.006.18 Машины сельскохозяйственные самоходные. Оценка устойчивости. Часть 2. Определение статической устойчивости и методы испытания

- 1.2.284-2.007.18 Тракторы, прицепы тракторные и машины самоходные. Система обозначения идентификационного номера. Технические требования

- 1.2.284-2.008.18 Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву

- 1.2.284-2.009.18 Техника сельскохозяйственная мобильная. Метод определения максимального нормального напряжения в почве

- 1.2.284-2.010.18 Техника сельскохозяйственная мобильная. Методы определения воздействия движителей на почву.

Разработана и размещена на сайте Росстандарта для публичного обсуждения первая редакция проекта национального стандарта:

- 1.2.284-1.011.18 Пробивные решета для зерна. Общие технические условия.

Разработаны с учетом полученных при публичном обсуждении замечаний и предложений и направлены для размещения в АИС МГС на стадии «Голосование» окончательные редакции проектов межгосударственных стандарта:

- 1.2.284-2.011.17 «Переоборудование тракторов и машин сельскохозяйственных для работы на газомоторном топливе. Требования безопасности»;

- 1.2.284-2.015.17 «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газо-моторном топливе. Методы испытаний»;

- 1.2.284-2.016.17 «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газо-моторном топливе. Общие технические требования»;

- 1.2.284-2.017.17 «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газо-моторном топливе. Общие требования безопасности»;

- 1.2.284-2.018.17 «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газо-моторном топливе. Термины и определения»;

- 1.2.284-2.019.17 «Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газо-моторном топливе. Требования безопасности»;

- 1.2.284-2.009.17 «Машины для послеуборочной обработки картофеля. Методы ис-пытаний»;

- 1.2.284-2.010.17 «Машины для уборки картофеля. Методы испытаний»;

- 1.2.284-2.022.17 «Установки и аппараты доильные для коров Методы испытаний»;

- 1.2.284-2.025.17 «Тормозные системы тракторов сельскохозяйственных. Требования безопасности и методы контроля».

Результаты работ по международной стандартизации в отчетном году

В отчетном году техническим комитетом ТК 284 были проведены экспертизы международных стандартов, разрабатываемых международным техническим комитетом ISO TC 23, и проведено голосование.

Сведения о заседаниях ТК 284, состоявшихся в отчетном году

В отчетном году были проведены заочные совещания технического комитета ТК 284, на которых проводилось обсуждение проектов разрабатываемых в соответствии с ПНС национальных и межгосударственных стандартов.

Выписка из ПНС на текущий год по тематике ТК 284 - прилагается.

Председатель ТК 284						Е.А. Корчевой

Ответственный секретарь ТК 284					В.В. Пронин

Приложение к отчету о деятельности ТК 284 за 2018 год

Выписка из ПНС-2019 по тематике ТК 284

| Шифр темы ПНС | Наименование проекта стандарта | Первая редакция (план) | Ок.ред (план) | Утверждение стандарта | отправка в МГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.284-1.001.17 | Машины для посадки, уборки, послеуборочной обработки картофеля. Технические требования | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 31.12.2018 |  |
| 1.2.284-2.007.17 | Дизели тракторные и комбайновые. Сдача в ремонт и выдача из ремонта. Технические условия | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 30.09.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.008.17 | Комбайны самоходные зерноуборочные и их сборочные единицы. Сдача в ремонт и выдача из ремонта. Технические условия | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 30.09.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.009.17 | Машины для послеуборочной обработки картофеля. Методы испытаний | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.010.17 | Машины для уборки картофеля. Методы испытаний | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 31.12.2018 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.011.17 | Переоборудование тракторов и машин сельскохозяйственных для работы на газомоторном топливе. Требования безопасности | 30.11.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.012.17 | Техника сельскохозяйственная. Жатки валковые. Методы испытаний | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.013.17 | Техника сельскохозяйственная. Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.014.17 | Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.015.17 | Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газомоторном топливе. Методы испытаний | 30.11.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.016.17 | Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газомоторном топливе. Общие технические требования | 30.11.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.017.17 | Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газомоторном топливе. Общие требования безопасности | 30.11.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.018.17 | Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газомоторном топливе. Термины и определения | 30.11.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.019.17 | Тракторы и машины сельскохозяйственные, работающие на газомоторном топливе. Требования безопасности | 30.11.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.020.17 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 2. Требования к прочности крепления | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.021.17 | Тракторы сельскохозяйственные. Сдача в ремонт и выдача из ремонта. Технические условия | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 30.09.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.022.17 | Установки и аппараты доильные для коров. Методы испытаний | 30.09.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.11.2018 |
| 1.2.284-2.025.17 | Тормозные системы тракторов сельскохозяйственных. Требования безопасности и методы контроля | 31.08.2017 | 31.03.2018 | 28.11.2018 | 30.06.2018 |
| 1.2.284-2.001.18 | Тракторы колесные сельскохозяйственные. Трехточечное задненавесное устройство. Категории 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N и 4 | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-2.002.18 | Муфты быстросоединяемые гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов Зоны расположения | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-2.003.18 | Тракторы сельскохозяйственные колесные. Трехточечные сцепные устройства. Часть 1. U-образное сцепное устройство | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-2.004.18 | Тракторы и механизмы сельскохозяйственные. Системы автонаведения для управляемых операторами тракторов и самоходных механизмов. Требования безопасности | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-2.005.18 | Тракторы сельскохозяйственные колесные. Трехточечные сцепные устройства. Часть 2. А-образное сцепное устройство | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-2.006.18 | Машины сельскохозяйственные самоходные. Оценка устойчивости. Часть 2. Определение статической устойчивости и методы испытания | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-2.007.18 | Тракторы, прицепы тракторные и машины самоходные. Система обозначения идентификационного номера. Технические требования | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-2.008.18 | Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-2.009.18 | Техника сельскохозяйственная мобильная. Метод определения максимального нормального напряжения в почве | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-2.010.18 | Техника сельскохозяйственная мобильная. Методы определения воздействия движителей на почву | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 31.08.2020 | 30.11.2019 |
| 1.2.284-1.030.17 | Техника сельскохозяйственная. Триботехнические составы к смазочным маслам. Классификация и сфера применения | 31.12.2017 | 31.07.2018 | 28.12.2018 |  |
| 1.2.284-2.035.17 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание | 31.12.2017 | 31.07.2018 | 28.12.2018 | 30.09.2018 |
| 1.2.284-1.011.18 | Пробивные решета для зерна. Общие технические условия | 01.06.2018 | 25.02.2019 | 30.07.2019 |  |
| 1.2.284-2.012.18 | Техника сельскохозяйственная. Машины для подготовки семян. Методы испытаний | 01.09.2018 | 01.06.2019 | 01.09.2020 | 01.10.2019 |
| 1.2.284-2.013.18 | Техника сельскохозяйственная. Раздатчики кормов. Методы испытаний | 01.09.2018 | 01.06.2019 | 01.09.2020 | 01.10.2019 |
| 1.2.284-2.014.18 | Техника сельскохозяйственная. Машины и инвентарь для обрезки плодовых деревьев и виноградных кустов, удаления, измельчения обрезков лозы и веток. Методы испытаний | 01.09.2018 | 01.06.2019 | 01.09.2020 | 01.10.2019 |
| 1.2.284-2.015.19 | Техника сельскохозяйственная. Машины и оборудование для переработки и обеззараживания жидкого навоза. Методы испытаний | 30.09.2019 | 30.06.2020 | 31.10.2021 | 31.12.2020 |
| 1.2.284-2.016.19 | Техника сельскохозяйственная. Установки для переработки помета. Методы испытаний | 30.09.2019 | 30.06.2020 | 31.10.2021 | 31.12.2020 |
| 1.2.284-2.017.19 | Система допусков для деталей сельскохозяйственных машин с учетом скорости их изнашивания. Методики определения основных показателей надежности | 01.06.2019 | 01.06.2020 | 01.06.2021 | 01.10.2020 |
| 1.2.284-2.018.19 | Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности | 01.08.2019 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | 01.07.2020 |